## Blad1
Riskanalys - Projekt |  | GECAB-ON-LINE-IT
Risknr | Beskrivning | Risktyp | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärder | Ansvarig | Klart
R1 | Finns det nyckelpersoner som arbetar deltid i projektet? | Org. | 2 | 3 | 6 | Tyvärr gör det så, projektledaren ska fråga Styrgruppen om det går att få in fler resurser | Projektledare | januari
R2 | vem har ansvaret för marknadsföringen? | Org. | 2 | 2 | 4 | En marknadsansvrig ska utses. | Projektledare | januari
R3 | Utvecklingsmodell följs inte | Org. | 2 | 3 | 6 | Använda sig av en iterativ utvecklingsmodell tillsammans med pilotanvändare | Yngve Stöd | januari
R4 | Många inblandade personer | Org. | 1 | 1 | 1 | Risken bedöms som mimimal då man snarare har problem att det finns för få som jobbar heltid med projektet | Projektledare
R5 | Följs säkerheten när det gäller korttransationer på Internet? | Teknisk | 3 | 3 | 9 | Risken bedöms som hög när det handlar om korttransaktioner på nätet, Ivan Moreno har stor erfarenhet av säkerhetslösningar på Internet. | Ivan Moreno & My Komlin | Maj-juni
R6 | Konkurrent (NetXtra) kör redan med stor framgång | Affärs | 1 | 4 | 4 | Bättre kvalite på varor, prispressat och marknadsföra den nya siten | Fredrik Jansson | januari-april
R7 | Kommer produkten att medföra förändringar i organisationen? | Org. | 1 | 1 | 1 | Eftersom det är eget bolag påverkas inte dagliga Gecab organisationen | Projektledare
R8 | Tekniskt komplext system | Teknisk | 1 | 2 | 2 | Risken bedöms som minimal då systemet redan är beprövat | Yngve Stöd
R9 | Krävs det utbildning av driftpersonal för e-handelssiten? | Teknisk | 1 | 3 | 3 | Infrastrukturen behöver utbildning av e-handelssiten | Sven Hård | Sept-Okt
R10 | Är utbildningsbehovet stort för användarna av produkten? | Teknisk | 1 | 2 | 2 | Manual kommer skapas. | Yngve Stöd och Manuel Gonzalez | augusti
R11 | Är projektledaren tillräckligt erfaren? | Org. | 1 | 2 | 2 | Projektledaren har tidigare jobbat med liknande projekt inom IT upphandlingar | Alf Alvarsson
R12 | Finns det motstånd mot projektet inom organisationen? | Org. | 1 | 2 | 2 | Tvärtom upplevs som något nytt spännande iom Internet i nästan alla hushåll och allt mindre fritid. | Projektledare
R13 | Är projektgruppen spridd geografiskt? | Org. | 1 | 1 | 1 | Alla i projektet är boende i Stockholm, projektet hålls i Gecab's lokalaer | Projektledare
R14 | Är kraven på systemet förankrade hos alla användare? | Teknisk | 2 | 1 | 2 | Maj-juni, utveckling E-handelssite, upphandling av affärssystem så inte förankrat ännu | Projektledare | augusti
R15 | Finns det beroenden till andra projekt eller liknande? | Org. | 1 | 1 | 1 | Risken bedöms som minimal. | Projektledare

## Blad2
Projekt Budget
2006
| Inköp kr | Antal tim | Total kr
Projektdeltagare (intern) | 450
Projektledare (extern) | 800
inköp webverktyg för E-handel | 500000 |  | 500000
utveckling E-handelssite:
- struktur |  | 600 | 270000
- integration |  | 1200 | 540000
- utveckling |  | 2500 | 1125000
- driftsättning |  | 700 | 315000
Summa |  |  | 2250000
upphandling av affärssystem: | 800000 |  | 800000
- Kravspecifikation |  | 1000 | 450000
- Upphandling |  | 300 | 135000
- Införande |  | 1300 | 585000
- Leveransgodkännande |  | 400 | 180000
Summa |  |  | 2150000
Infrastruktur hårdvara: | 400000
- Specifikationer |  | 400 | 180000
- Inköp |  | 100 | 45000
- Installationer |  | 700 | 315000
- Leveransgodkännande |  | 100 | 45000
Summa |  |  | 585000
Arbetsprocesser och utbildning:
- Kartlägga processer |  | 500 | 225000
- Testarbete |  | 600 | 270000
- Utbildning |  | 200 | 90000
- acceptanstester beta |  | 200 | 90000
- produktionstester |  | 200 | 90000
Summa |  |  | 765000
Projektledning |  | 1000 | 800000
oförutsedda kostnader | 80000 |  | 80000
2007
förvaltningskostnader | ingen siffra spec
överlämnande drift | ingen siffra spec
hantering av restpunkter | ingen siffra spec
Total summa: |  |  | 6630000
Budget enligt projektdirektiv: |  |  | 7000000