## Blad2
| Antal timmar | Timpris | Budget | Upparb | Prognos | Utfall | Ny | Total | Total
|  |  | t om aug | t om aug | återstående | sept | prognos | Prognos | Budget
Projektledning | 1000 | 800 | 560000 | 600000 | 400000 | 75000 | 1000000 | 1000000 | 800000
E-handelssite
Verktyg |  |  | 500000 | 475000 | 0 | 0 | 475000 | 475000 | 500000
Struktur Site | 600 | 450 | 270000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 270000
Integrationer | 1200 | 450 | 400000 | 300000 | 250000 | 200000 | 550000 | 550000 | 540000
Utveckling | 2500 | 450 | 675000 | 750000 | 500000 | 400000 | 1250000 | 1250000 | 1125000
Driftsättning | 700 | 450 | 0 |  | 315000 | 0 | 315000 | 315000 | 315000
Summa | 5000 |  | 1845000 | 1745000 | 1065000 | 600000 | 2810000 | 2810000 | 2750000
Affärssystem
Affärssystem |  |  |  |  | 875000 | 0 | 875000 | 875000 | 800000
Kravspecifikation | 1000 | 450 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 450000
Upphandling | 300 | 450 | 135000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 135000
Införande | 1300 | 450 | 385000 | 0 | 585000 | 100000 | 585000 | 585000 | 585000
Leveransgodkännande | 400 | 450 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 180000
Summa | 3000 |  | 970000 | 610000 | 1640000 | 100000 | 2250000 | 2250000 | 2150000
Infrastruktur
Maskinvara |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000
Specifikationer | 400 | 450 | 180000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 180000
Inköp | 100 | 450 | 45000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 45000
Installationer | 700 | 450 | 315000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 315000
Leveransgodkännande | 100 | 450 | 45000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 45000
Summa | 1300 |  | 985000 | 875000 | 0 | 0 | 875000 | 875000 | 985000
Arbetsprocesser o Utbildning
Kartlägga processer | 500 | 450 | 225000 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 225000
Testarbete | 600 | 450 | 0 | 0 | 270000 | 50000 | 270000 | 270000 | 270000
Utbildning | 200 | 450 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000
Produktionstest | 200 | 450 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000
Produktion | 200 | 450 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000
Summa | 1700 |  | 225000 | 270000 | 540000 | 50000 | 810000 | 810000 | 765000
Övrigt |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 206200 | 286000 | 80000 | 80000
TOTAL | 12000 |  | 4625000 | 4140000 | 3685000 | 1031200 | 8031000 | 7825000 | 7530000